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1. 招标条件
本项目纳爱斯集团热电拆除项目，招标人为纳爱斯集团有限公司，项目已具备招标条件，现对该拆除工程进行招标，欢迎符合资格条件的法人单位前来投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目地点：丽水市莲都区纳爱斯集团厂区内
2.2 招标范围：纳爱斯集团热电拆除项目全部报废资产（详见附件1、附件2），包括2#汽轮发电机组、3#、4#锅炉及辅机、DCS控制系统、脱硫脱硝除尘系统、变频器柜、离心泵、除氧给水、减温减压系统、冷却塔、设备管道及平台、大型电动机、变频器、备件以及招标方规定的拆除作业；包含设备解体切割、保温材料、锅炉浇注料、砖、玻璃钢、填料、布袋等废弃物拆除清运处置、废料装卸外运、催化剂合法处置、场地平整、安全文明施工等全部工作内容。
特别提示：本项目位于纳爱斯集团厂区生产区域内，受厂区安全生产管控、生产调度安排等因素影响，可能造成现场停工、工期顺延，投标人投标报价时应充分评估该类厂区特有风险。
2.3 资产边界重要提示：
①招标人保留设备（详见附件3），不在本次拆除出售范围，中标单位须做好现场保护，不得拆除、损坏、变卖、外运；设备电缆电线全部归招标人所有（包括招标人当前未拆除的线缆），不在本次范围；招标人指定需要拆除的线缆，中标人应予以协助配合，相关配合费用已包含在投标总价中，招标人不再另行支付任何费用；
②拆除范围内保温材料、锅炉浇注料、砖等废弃物由中标单位拆除并合规清运处置；玻璃钢冷却塔拆除含玻璃钢、填料处置；除尘器拆除含布袋龙骨拆除及布袋处置；锅炉催化剂由有资质单位回收（或按危废处置要求合规处置）；
③清单规格参数仅作参考，所有标的物以现场实物现状为准。
④招标人不保证拆除后的设备、备件等标的物完好可用，不承担质量瑕疵担保责任；标的物按现场现状移交，中标人应自行踏勘、评估，拆除、搬运过程中标的物发生损毁的风险由中标人自行承担，中标价不因此调整。
2.4 工期要求：招标人下达书面进场通知后75 日历天内完成全部拆除、移交、清运及场地平整工作。因招标人厂区生产安排、安全管理管控等非中标人原因造成停工的，工期可予以协商顺延，不视作中标单位工期违约，但中标人应第一时间做好现场防护、人员撤离措施，并及时向招标人提交书面停工说明及佐证材料。
2.5 报价方式：固定总价包干，招标方开具 13% 增值税专用发票。
3. 投标人资格要求
3.1 中华人民共和国境内注册独立法人，持有有效营业执照，注册资金800万及以上。本项目接受联合体投标，施工方注册资金800万及以上，回收方注册资金100万及以上，同时须提交联合体协议书明确牵头人（第一投标人）及成员分工；第一投标人对招标人承担全部责任，成员承担连带责任；
3.2 具备建筑工程或机电工程施工总承包二级及以上或建筑工程或机电工程施工分包二级及以上资质；
3.3 具备有效的安全生产许可证；
3.4 拟派项目经理：建筑工程专业或者机电工程专业二级及以上注册建造师，持有 B 类安全生产考核合格证书；
3.5 投标人近 3 年无重大安全生产事故记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；
4. 招标文件获取
4.1 获取方式：由招标人定向发放电子版招标书，潜在投标人接收后自行打印编制投标文件，不收取标书工本费。
5. 投标文件递交
5.1 投标文件递交形式：密封快递邮寄递交或密封现场递交，不接受邮箱电子版投标。
5.2 投标文件接收截止时间：【2026年10月30日上午11点】，以招标人实际快递签收时间为准，寄出时间不作为判定依据，逾期签收按废标处理。
5.3 联系人信息：
联系单位：【纳爱斯集团物资采购中心】
联系人：【杨昕】
联系电话：【0578-2179967】
联系地址：【浙江省丽水市莲都区万象街道括苍南路19号采购中心】
5.4 踏勘现场：投标人可自行前往项目现场踏勘，踏勘产生全部费用、安全风险由投标人自行承担。参与投标即视为已充分掌握现场设备、管线、安全风险，充分知晓厂区安全生产管控等特殊环境风险。
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	序号
	项目
	内容说明

	1
	项目名称
	纳爱斯集团热电拆除项目

	2
	招标人
	纳爱斯集团有限公司

	3
	投标保证金
	人民币100,000元（大写：壹拾万元整）；必须投标人（联合体为第一投标人）对公账户转出；缴纳截止时间：【招标截止前】；汇款备注：“热电拆除项目‑投标保证金‑XX 公司”

	4
	保证金账户
	户名：【纳爱斯集团有限公司】；开户行：建行丽水纳爱斯支行；账号：33001696174056888888

	5
	履约保证金
	本项目投标保证金统一为10万元，投标人中标后，该笔投标保证金直接转为本项目履约保证金。

	6
	保险要求
	中标人需在中标后【3】日内投保：建筑安装工程一切险、第三者责任险、施工人员意外伤害保险，保单复印件提交招标人留存

	7
	投标文件份数
	正本 1 份，副本 2 份；全部密封于同一包装内

	8
	递交方式
	密封快递邮寄递交或密封现场递交，签收时间为判定是否逾期标准

	9
	投标有效期
	投标文件签收截止之日起 90 日历天

	10
	开标方式
	招标人内部开标，不邀请投标人到场，不开现场会

	11
	合同签订时间
	收到中标通知书后 3 个工作日内签订施工合同，逾期视为弃标

	[bookmark: heading_7]12
	付款方式
	签订施工合同3个工作日内付清投标总价对应款项


2.1 投标文件编制要求
1. 投标文件使用本招标书第五章提供的格式模板；所有复印件必须加盖投标人公章；正本全部页面加盖公章；副本可为正本复印件。
2. 投标语言：中文；计量单位使用国家法定计量单位。
3. 本项目按废旧资产收购方式实施。投标报价即中标人应向招标人支付的收购价款，实行固定总价包干，已综合考虑并包含人工、机械、设备解体切割，保温材料、锅炉浇注料、砖、玻璃钢、填料、布袋等废弃物清运处置，废料装卸外运，催化剂合法处置，安全防护、保险、各类行政许可办理、税金（13% 增值税专用发票）等中标人为完成本项目全部拆除、处置及移交工作所需的一切成本与费用，招标人不再另行支付任何费用。投标人报价已充分考虑厂区安全生产管控、生产调度等特殊风险，以及现场隐蔽工程、锅炉及压力容器等特种设备拆除风险，中标后除招标人书面变更外，收购价款不作调整。
[bookmark: heading_8]2.2 投标文件密封、包装、邮寄要求
1. 将正本、副本全部放入同一密封袋 / 包装箱，包装所有封口位置加盖投标人骑缝公章，密封必须完整牢固。
2. 外包装表面必须打印 / 手写：
	项目名称：纳爱斯集团热电拆除项目投标文件
投标人全称：
“开标前不得启封”


3. 投标人自行选择快递公司，充分预估物流时间。快递丢失、延误、包装破损、密封失效等全部风险，均由投标人自行承担。
4. 不接受到付快递。
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1. 保证金必须从投标单位对公账户汇出，不接受现金、个人转账，本项目投标保证金统一金额为人民币100,000元整（¥100,000）。
2. 未中标投标人的投标保证金，开标结束后 5 个工作日无息原路退还。
3. 中标投标人：已缴纳的投标保证金直接转为项目履约保证金。
4. 发生以下情形投标保证金不予退还：
（1）投标有效期内撤销投标文件；
（2）弄虚作假或有其他违反公平公正投标的事项；
（3）中标后弃标、拒绝签订施工合同。
[bookmark: heading_10]2.4 开标、评标、中标通知
1. 招标人组建内部评标小组，依据投标报价、施工组织方案、企业资质、安全保障能力综合评审择优确定中标单位，不以最高价作为唯一中标依据。
2. 不组织现场开标，不向未中标单位解释落标原因，未中标单位不另行通知。
3. 向中标单位发放书面《中标通知书》，中标通知书为合同组成文件。
[bookmark: heading_11]2.5 废标情形，出现任意一项按废标处理
1. 投标文件未密封、封口无骑缝公章；
2. 快递签收时间超过接收截止时间；
3. 投标保证金未按时足额到账（未按招标文件要求足额缴纳投标保证金）；
4. 投标人资质不满足招标硬性要求，关键证书缺失（建筑工程或机电工程施工总承包二级及以上资质、或建筑工程或机电工程施工分包二级及以上资质、安全生产许可证、项目经理注册建造师（建筑 / 机电专业）及 B 证）；
5. 投标文件关键页面无公章、签字缺失；
6. 存在伪造证书、弄虚作假；
7. 不响应项目核心拆除约束条件。
[bookmark: heading_12]2.6 其他
1. 投标人参与投标发生的一切成本费用，无论是否中标全部自行承担。
2. 投标人已获取的招标书、资料仅限于本项目投标使用，不得外传。
[bookmark: heading_13]第三章 项目技术规范及拆除要求
	本章节全部条款投标人必须响应，投标承诺函中需要逐条确认。


1． 保留设备保护要求
招标人保留设备（详见附件3），由中标单位负责现场防护保护，不得拆除、损坏、变卖、外运。设备电缆电线全部归招标人所有（包括招标人当前未拆除的线缆），不在本次范围。若擅自拆除或外运保留设备，招标人有权按资产原值 2 倍进行处罚，从履约保证金扣除，不足部分继续追偿。非标的物物资被拆除外运视同偷盗。
2． 废弃物处置要求
拆除范围内保温材料、锅炉浇注料、砖等废弃物由中标单位拆除、清运并合规处置；玻璃钢冷却塔拆除包括玻璃钢、填料的处置；除尘器拆除包括布袋龙骨拆除及布袋处置；锅炉催化剂由有资质的单位处置，该委托处置合同由甲方、有资质处置单位及中标单位三方共同签订，实际处置所产生的一切费用由中标单位承担（2台锅炉催化剂重量约5-6吨）并直接支付至处置单位指定账户。危险废物转移联单以甲方名义运行，中标单位负责拆除及配合装车，并配合甲方转移相关手续，处置单位按规合规处置，不得交由其他第三方处置。相关处置费用均包含在投标总价内，包括浇注料、玻璃钢等破拆至一定体积或尺寸具备合规处置条件的费用，且所有固废处置的去向、记录（包括每车运至处置方的照片、处置合同等）需交由甲方留档、备案。
3． 文明施工环保
拆除全过程湿法作业降尘；不得带泥污染厂区道路；扬尘、环保处罚全部由中标单位承担。
4． 动火及特种作业要求
动火作业严格执行审批制度，锅炉、汽轮发电机组、压力容器及管道等设备经气体检测合格后方可动火切割；特种作业人员全部持证上岗；涉及锅炉、压力容器等特种设备拆除的，须具备相应特种设备安装改造修理许可或委托具备相应资质的单位。
5． 厂区生产及安全管理配合
5.1 中标单位须服从招标人厂区安全生产管理、门禁管控及生产调度安排，因招标人生产安排、安全管理要求等导致停工的，中标单位须第一时间落实现场防护、人员撤离措施，并向招标人提交书面停工说明及佐证材料，工期由双方协商顺延；该类情形不产生额外费用补偿，不增加合同价款。5.2 因不可抗力造成已完工程损坏、现场设备材料损毁，损失按国家相关法律规定由双方各自承担自身财产损失。
6． 场地安全要求
拆除区域内原有孔洞边沿栏杆、地沟盖板需保留；拆除作业形成的新增孔洞，须及时设置永久性的防护栏杆或盖板；拆除后场地不得留下安全隐患。
7． 总体原则
拆除施工全部细节以招标人现场勘察为准；因投标人理解偏差产生拆除失误，全部损失责任由中标单位自行承担。
[bookmark: heading_14]第四章 合同主要条款（摘要）
	提示：本摘要为正式施工合同核心内容，投标人视为已经知悉，中标后不得以此提出异议。


1. 合同形式：固定总价包干合同。招投标文件视作合同组成部分。
2. 工期：收到进场通知书后 75 日历天，工期延误按合同计取违约金。
3. 履约保证金：中标单位原缴纳的投标保证金直接转为履约保证金，全部工程完工经招标人验收合格，无息退还履约保证金。
4. 保险：中标人必须投保建筑安装工程一切险、第三者责任险、人员意外伤害保险，施工期间一切安全事故人身、财产赔偿责任全部归属中标人。
5. 付款：中标人应在合同签订后3个工作日内付清投标总价对应款项。开具 13% 增值税专用发票。
6. 禁止转包，严禁违法分包；特种作业人员必须持证上岗。项目经理为建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师，持 B 证。
7. 违约：弃标、擅自变卖招标人保留设备、工期严重滞后，招标人有权解除合同、没收保证金，要求中标人支付本合同投标总价30%的违约金，并承担因此给招标人造成的全部损失。
8. 拆除施工中损坏招标人设备、建筑物、构筑物、管线等财产的，需立即停工报告、恢复原状或按评估损失全额赔偿；招标人可从履约保证金直接扣除，不足部分继续追偿。
[bookmark: heading_15]第五章 投标文件格式
[bookmark: heading_16]格式一：投 标 函
致：纳爱斯集团有限公司
我方已完整研读《纳爱斯集团热电拆除项目》全部招标文件、资产清单、技术要求，已充分知悉热电设备拆除的危化风险，自行（或已安排）踏勘项目现场，充分知晓本项目位于纳爱斯集团厂区内，存在安全生产管控、生产调度等特殊风险，理解相关工期顺延、无费用补偿的约定，理解全部拆除边界：部分设备设施只拆除不出售、需要完好移交招标人。
1. 我方投标总价：人民币______元（大写：______元），为固定总价包干，包含完成本项目全部工作所有费用，开具 13% 增值税专用发票。
2. 工期承诺：收到招标人进场书面通知后 75 日历天内完成全部拆除、设备移交、废弃物清运、场地平整、竣工验收。
3. 我方已按招标文件要求缴纳投标保证金人民币100,000元整；知晓如我方中标，该笔投标保证金直接转为履约保证金。
4. 我方具备建筑工程或机电工程施工总承包二级及以上资质（或建筑工程或机电工程施工分包二级及以上资质）；拟派项目经理为建筑 / 机电工程专业二级及以上注册建造师，持有 B 证；所有特种作业人员全部持证上岗；按招标文件要求足额投保建筑安装工程一切险、第三者责任险、人员意外伤害保险。
5. 我方完全响应招标文件全部技术及合同条款；对于招标人保留设备做好保护，绝不拆除、变卖、外运；锅炉、汽轮发电机组等设备严格执行气体检测合格后动火；保温材料、锅炉浇注料、砖、玻璃钢、填料、布袋等废弃物合规处置；锅炉催化剂交由有资质单位回收并按招标方要求签订三方处置合同，并承担全部处置费用；承担全部施工安全、环保责任。
6. 我方同意本投标文件有效期为 90 日历天；如我方中标，将按履约保证金条款执行，收到中标通知书 3 个工作日内签订施工合同，在合同签订后3个工作日内付清投标总价对应款项；若发生弃标、弄虚作假、未按时付清投标总价对应款项，自愿接受投标保证金不予退还及相应违约处罚。
7. 我方承诺本投标全部资料真实有效。
投标人（加盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：____年__月__日
[bookmark: heading_17]格式二：法定代表人身份证明
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：____年__月 __日
经营期限：******
姓名：____性别：______职务：________，系上述单位法定代表人。
特此证明。
投标人（公章）：
日期：       年       月      日
[bookmark: heading_18]格式三：授权委托书（委托投标使用，不委托可不提供）
本人        （法定代表人姓名）系        （投标人全称）的法定代表人，现授权委托        （被授权人姓名，身份证号：                ）作为我方代理人，参加纳爱斯集团热电拆除项目投标活动。代理人投标、文件签署、对接答疑所签署文件我单位全部予以承认。
委托期限：自签字之日起至项目合同履行完毕。
代理人无转委托权。
法定代表人（签字）：
被授权人（签字）：
投标人（公章）：
日期：____年__月__日
[bookmark: heading_19]格式四 资格审查资料目录
1. 营业执照复印件（加盖公章）
2. 建筑工程或机电工程施工总承包二级及以上资质证书复印件、或建筑工程或机电工程施工分包二级及以上资质证书复印件（加盖公章）
3. 安全生产许可证复印件（加盖公章）
4. 项目经理注册建造师证（建筑工程或机电工程专业）、B 证、身份证复印件（加盖公章）
5. （可选）近三年同类拆除项目业绩材料
[bookmark: heading_20]格式五 项目管理机构配置表
	岗位
	姓名
	证书名称及编号
	岗位职责

	项目经理
	
	建筑 / 机电二级建造师 + B 证
	

	专职安全员
	
	安全员 C 证
	

	技术负责人
	
	
	

	特种作业人员
	
	焊工 / 高处作业证
	

	备注：附人员证书复印件加盖公章


[bookmark: heading_21]格式六 投标报价汇总表
	序号
	项目
	金额（元）
	备注

	1
	2#汽轮发电机组（发电机汽轮机）报价
	
	按附件1“一、2#汽轮发电机组”部分报价

	2
	DCS控制系统报价
	
	按附件1“二、DCS控制系统”部分报价

	3
	变频器报价
	
	按附件1“五、变频器柜以及十四、变频器”部分报价

	4
	锅炉及其他附属设备以及废旧金属报价
	
	按附件1资产清单除序号一、二、五、十四外以及现场实勘报价

	5
	备件报价
	
	按附件2出售备件清单报价

	6
	回收报价合计（序号1+2+3+4+5）
	
	/

	7
	拆除施工及废弃物处置等费用
	
	设备解体切割、保温材料、锅炉浇注料、砖、玻璃钢、填料、布袋等废弃物清运处置、废料装卸外运、催化剂合法处置、外运、保险、安全防护等一切必要费用

	8
	投标总价（序号6－序号7费用）
	￥
	大写：


备注：本报价为固定总价包干，已充分考虑现场风险、隐蔽工程，除招标人书面变更，价款不作调整。中标人应在合同签订后3个工作日内全额付清投标总价对应款项。
投标人（盖章）：
日期：
[bookmark: heading_22]格式七 施工组织设计
要求至少包含：
1）工程概况及风险辨识（须包含厂区安全生产管控风险辨识及应急措施）
2）总体施工方案及工艺流程；
3）动火等专项方案；
4）保温材料及废弃物处置方案；
5）保留设备保护措施；
6）安全文明施工措施；
7）工期进度计划；
8）安全生产应急预案。
[bookmark: heading_23]格式八 专项承诺函
致：纳爱斯集团有限公司
我单位针对热电拆除项目郑重承诺：
1. 严格遵守危化品、动火作业、环保、建筑拆除相关法律法规；锅炉、汽轮发电机组等设备气体未检测合格绝不实施动火切割；特种作业人员全部持证上岗。
2. 对招标人保留设备妥善保护，绝不拆除、损坏、变卖、外运，如有违反自愿接受合同处罚条款。
3. 保温材料、锅炉浇注料、砖、玻璃钢、填料、布袋等废弃物交由有资质单位合规处置；锅炉催化剂交由有资质单位回收，承担全部环保责任。
4. 施工中保护公共电力、燃气、给排水设施；施工造成损坏、安全事故、行政处罚全部责任与经济损失均由我单位承担。
5. 落实湿法作业、车辆冲洗，做好扬尘管控。
6. 服从招标人现场管理，因我方理解偏差造成拆除失误，全部损失自行承担。
7. 严格按照合同工期完工，工期延误自愿接受合同违约金处罚。
8. 充分知悉本项目位于纳爱斯集团厂区内，承诺严格服从招标人厂区安全生产管理、门禁管控、生产调度指令；遇上述情况第一时间落实停工、人员撤离、现场防护，按要求提交书面停工及佐证材料，接受工期协商顺延、无额外费用补偿的合同约定。
投标人（公章）：
授权代表签字：
日期：
[bookmark: heading_25][bookmark: heading_24]格式九 快递外包装标签（可直接复制打印）
项目名称：纳爱斯集团热电拆除项目投标文件
投标人全称：
开标前不得启封
联系人及电话：

格式十 联合体协议书（联合体投标时提供）
致：纳爱斯集团有限公司
我方（牵头人单位全称）与（成员单位全称）自愿组成联合体，共同参加纳爱斯集团热电拆除项目投标，现签订联合体协议书如下：
一、联合体牵头人（第一投标人）为：（单位全称），统一社会信用代码：________________，注册资金：______万元。
二、联合体成员单位为：（单位全称），统一社会信用代码：________________，注册资金：______万元。
三、成员分工：牵头人（第一投标人）负责：______________________________；成员单位负责：______________________________。
四、联合体牵头人（第一投标人）对招标人承担全部责任，负责投标文件编制、投标报价、中标后合同签订及履行全过程的组织、协调；联合体各方对招标人承担连带责任。
五、联合体各方在投标及合同履行期间不得变更联合体成员或分工，未经招标人书面同意不得退出联合体；联合体中标后，本协议书作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
六、本协议书自各方盖章并经法定代表人或其授权代表签字之日起生效。
牵头人（第一投标人）（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
成员单位（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：____年__月__日
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